## BLANCO MESA DE TRABAJO
REUNION DE ANALISIS DE LA INFORMACION - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION
PROPUESTA DE TRABAJO
RED DE SALUD:
MUNICIPIOS:
FECHA DE PRSENTACION:
OBJETIVO: Diseñar estrategias correctivas, preventivas para mejorar la cobertura vacunal y asi reducir la deserción entre dosis en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2025.
Nº | MUNICIPIO | PROBLEMAS IDENTIFICADOS | CAUSAS PROBABLES | SOLUCIONES PLANTEADAS | MOTIVO DE PRIORIZACION | ACTIVIDADES A REALIZAR | RESULTADOS ESPERADOS | MEDIO DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[10 empty] | OCT | NOV | DIC
1
2
3
4

## EJEMPLO MESA DE TRABAJO
REUNION DE ANALISIS DE LA INFORMACION - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION
PROPUESTA DE TRABAJO
RED DE SALUD:
MUNICIPIOS:
FECHA DE PRSENTACION:
OBJETIVO: Diseñar estrategias correctivas, preventivas para mejorar la cobertura vacunal y asi reducir la deserción entre dosis en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2025.
Nº | MUNICIPIO | PROBLEMAS IDENTIFICADOS | CAUSAS PROBABLES | SOLUCIONES PLANTEADAS | MOTIVO DE PRIORIZACION | ACTIVIDADES A REALIZAR | RESULTADOS ESPERADOS | MEDIO DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[10 empty] | OCT | NOV | DIC
1 | San Felipe | Ejemplo: Insuficiente capacitación del recurso humano en el manejo de vacunación en situaciones especiales | Limitada auto capacitación | Exigir la contratación de personal con solvencia de conocimientos en el programa PAI | Personal de salud con multiples funciones | Elaborar un protocolo de admisión a los establecimientos de salud del RRHH | Todo el personal nuevo y antiguo de establecimientos de salud cuenta con conocimientos suficientes para manejar casos de vacunación en situaciones especiales | *Actas de acuerdo con los GAM *Documento de protocolo de admisión a establecimientos de salud para personal nuevo | Director de establecimientos de salud | X
2 |  |  | Falta de programación de capacitaciones periódicas | Exigir la retroalimentación a los responasables de E.S. hacia el personal nuevo | Rotacion constante de personal en el vacunatorio | Inducción práctica al ingreso a los E.S. |  | *Lista de participantes en capacitaciones *Respaldo fotográfico *Actas de actividades * | Responsable PAI E.S. | X
| San Geronimo | Ejemplo: Insuficiente capacitación del recurso humano en el manejo de vacunación en situaciones especiales | Limitada auto capacitación | Exigir la contratación de personal con solvencia de conocimientos en el programa PAI | Personal de salud con multiples funciones | Elaborar un protocolo de admisión a los establecimientos de salud del RRHH | Todo el personal nuevo y antiguo de establecimientos de salud cuenta con conocimientos suficientes para manejar casos de vacunación en situaciones especiales | *Actas de acuerdo con los GAM *Documento de protocolo de admisión a establecimientos de salud para personal nuevo | Director de establecimientos de salud |  | X
|  |  | Falta de programación de capacitaciones periódicas | Exigir la retroalimentación a los responasables de E.S. hacia el personal nuevo | Rotacion constante de personal en el vacunatorio | Inducción práctica al ingreso a los E.S. |  | *Lista de participantes en capacitaciones *Respaldo fotográfico *Actas de actividades * | Responsable PAI E.S. |  | X

## GUIA DE LLENADO MESA DE TRABAJO
REUNION DE ANALISIS DE LA INFORMACION - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION
PROPUESTA DE TRABAJO
RED DE SALUD: Las Palmas
MUNICIPIOS: La Glorieta, El Jardin del Sur, La Cueva.
FECHA DE PRSENTACION: 30 de septiembre 2025
OBJETIVO: Diseñar estrategias correctivas, preventivas para mejorar la cobertura vacunal y asi reducir la deserción entre dosis en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2025.
Nº | GUIA DE LLENADO | MUNICIPIO | PROBLEMAS IDENTIFICADOS | CAUSAS PROBABLES | SOLUCIONES PLANTEADAS | MOTIVO DE PRIORIZACION | ACTIVIDADES A REALIZAR | RESULTADOS ESPERADOS | MEDIO Y FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Fuente Financiamiento
[11 empty] | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Descripción | Territorio, Lugar | Situación negativa, brecha o desafío que afecta a la población. | Razones que explican el origen del problema. Puede haber más de una. | Estrategias generales para abordar las causas y resolver el problema. | Razon o causa que explican el porque se va trabajar en ese objetivo | Acciones específicas necesarias para implementar las soluciones. | Cambios concretos y medibles esperados al finalizar las actividades. | Instrumentos o fuentes de información que permitirán monitorear el progreso, junto con la frecuencia de uso. | Entidad, área o persona encargada de la ejecución y supervisión.
2 | Cómo llenarlo | Nombre del Municipio | Redactar de forma clara y específica. Puede incluir datos o diagnósticos. | Hacer análisis causa-efecto. Enfocarse en causas directas. | Redactar en forma de propuestas viables, sostenibles y contextualizadas. | Redactar de forma clara y específica. | Usar verbo + acción + complemento. Ordenar cronológicamente si es posible. | Usar indicadores cuantificables y realistas. | Indicar cómo y cada cuánto se medirá el avance. | Especificar unidad funcional o nombre del rol.
3 | Ejemplo | San Felipe | Baja cobertura de vacunación infantil en colonias menonitas. | Escasa disponibilidad de personal de salud. Falta de campañas informativas Dificultades de acceso geográfico | Incrementar brigadas móviles de salud. Implementar campañas de sensibilización Coordinar con autoridades locales | La poblacion Menonita con bajas coberturas, dificil acceso,etc. | Contratar personal para brigadas. Diseñar materiales de comunicación Realizar jornadas de vacunación en campo | Lograr que el 90% de los niños menores de 5 años de las 15 comunidades priorizadas cuenten con su esquema de vacunación completo hasta diciembre de 2025. | Registro nominal de vacunación (mensual) Reportes de brigadas (quincenal) Encuestas de percepción (trimestral) | Responsable de Programa Dirección de establecimiento de salud Promotores comunitarios